## Sheet1
Tareas | Propietario | Inicio | Duración en dias | Final
1. Objetivos |  | 2023-09-04 | 5 | 2023-09-09
2. Requerimientos |  | 2023-09-10 | 5 | 2023-09-15
3. Refinamiento requerimientos |  | 2023-09-17 | 5 | 2023-09-22
4. Diagramas |  | 2023-09-23 | 7 | 2023-09-30
5. Casos de uso |  | 2023-10-01 | 7 | 2023-10-08
6. Identificación Scripts |  | 2023-10-09 | 7 | 2023-10-16
7. Construcción Scripts |  | 2023-10-17 | 12 | 2023-10-29
8. Construcción de software |  | 2023-10-30 | 12 | 2023-11-11
9. Pruebas finales |  | 2023-11-12 | 5 | 2023-11-17
| Inicio proyecto | 2023-09-04
| Fin proyecto | 2023-11-18